## Tabelle1
Nr. | Chancen/Risiken | C/R | Auslöser, Ursache, Wirkung | Wahr-scheinl. (1 - 6) | Wir-kung (1 - 6) | Rang-Punkte | Ver-antwort-lich | Maßnahmen, Kontrolle | Status | Termin, Nächster Schritt
1 | Unsichere Entwicklung der Schülerzahlen in der FOS | R | Oberstufenverbünde der Gemeinschaftsschulen werden die A-Kurse von 12% auf 35% hochfahren, damit FOS gefährdet. GemS nehmen in Kauf, dass viele SuS dann nur den schulischen Teil der FHR erreichen können. Dabei haben sie Unterstützung von politisch interessierten Kreisen. | 5 | 6 | 30 | SL, AL, KOB, MBK | Erweiterung des Schulspektrums um BGJ und FO12B (umgesetzt); Intensive Werbung über KOB, Tag der offenen Tür (mit Ausbildungsbetrieben) zeitgleich mit dem TGS; Aufbau einer FOS-Praktikumsbörse (im Aufbau); ggf. Mitglied werden im VERBAND Saarlouis e. V.; | SuS-Zahl konnte 2017 gehalten werden. | KOB an GemS; ggf. Berufs-wahlsiegel ab 2019
2 | Medienausstattung | CR | Ausfall von Router, Überlastung des Servers, Ausfall von Hardware, guten Ruf bei den Schülern erarbeiten | 6 | 5 | 30 | SL, AL, BMP, Schulträger | Standard erhalten, Defizite erheben, korrigieren; schrittweise Verbesserung der Ausstattung; Bewerbung als Medienschule; ggf. Schüler-W-LAN (wenn Medienschule); ggf. Werbung mit der Ausstattung (TdoT, Web) | Verfahren laufen | Ergebnis Medien-schule abwarten
3 | Unsichere Entwicklung der Schülerzahlen in der Berufsschule | R | Betriebe bilden in unseren Berufen evtl. weniger aus oder schicken Azubis in andere Berufsschulen; | 5 | 5 | 25 | SL, AL, KOB, MBK | Beginnen mit Runden Tischen (Ausbildungsbetriebe); Besuch von Veranstaltungen mit GemS (ALWIS, SchuleWirtschaft, zukünftig Berufswahlsiegel) . | SuS-Zahl konnte 2017 gehalten werden. | Jahresziel Runde Tische
4 | Ressourcenplanung Lehrkräfte | R | Möglicher Abbau des BBZ durch MBK. | 4 | 6 | 24 | MBK, SL, AL | Halbjährliche auch wiederholende Meldung des Bedarfs, ggf zwischendurch; Vertretung durch vorhandenes Personal; Ressourcen schonende Stundenplangestaltung für die Lehrkräfte | Alle Verfahren laufen
5 | Zu große Klassen | R | Unsichere Schülerzahlen am Schuljahresanfang führen zu einer hohen Schwelle zur Beantragung neuer Klassen, daher werden Klassen tendenziell zu groß. | 6 | 4 | 24 | AL, SL, MBK | Registrierung der Aufnahmeablehnungen nach offiziellem Aufnahmeschluss zur besseren Schätzung einer möglichen höheren Schülerzahl. | Noch in Arbeit | Aus-wertung
6 | Ergebnis der Brandschutzübung | R | Evakuierung dauerte das letzte Mal 4 Minuten. | 4 | 6 | 24 | SL, Brand-sch.-helfer, Sek | Wdh. Brandschutzübung, Information über optimales Verh. an L und SuS. | Alle Verfahren laufen | Sitzung mit Brand-schutz-helfern
7 | Einbruch, Diebstahl, Drogen | R | Zutritt von Unbefugten in das Gebäude; Verunreinigungen und Vandalismus; Drogenhandel, -konsum auf Gelände. | 6 | 4 | 24 | SL, Schulträger | Verstärkte Kontrollen, Antrag auf Einzäunung des Hofes, Verbesserung des Haus- und Hofdienstes (täglicher Außendienst). | Verfahren laufen | Ein-zäunung
8 | Gymnastikraum einrichten | CR | Auslöser: Ausfallende Einzelsportstunden | 6 | 4 | 24 | SL, AL, FK-Sport, L-Kreis | Umbau des Klassensaales 109 zu einem Gymnastikraum (Anforderung beim LK), Anforderung von Sportlehrkräften beim MBK (umgesetzt) | Verfahren laufen | Begleitung der LK-Anforderungen bim MBK
9 | Lehrkräfte mit Interesse für Ausbildungsberufe; gute Kontakte mit Ausbildern und Prüfern | C | Viele Lehrkräfte unterrichten gerne in bestimmten Berufen (AU, GA, MFA); In den Kammerprüfungen haben sich dienstliche Freundschaften gebildet; Prüfer werden zu den Prüfungen sehr herzlich im Lehrerzimmer empfangen. | 4 | 5 | 20 | SL, AL, AGs der Berufe, Prüfer, Aufgaben-ersteller | Interessierten LK eine "Heimat" im bevorzugten Ausbildungsberuf geben (Unterrichtseinsatz); gute Fortbildungen zu den Berufen anfordern; zu Kontakten mit Ausbildern und Prüfern weiter ermuntern; LK in runden Tischen loben; den Ausbildern Unterstützung anbieten; Kontakt mit IHK und Ärztekammer intensivieren; RundeTische zur Vertiefung des Kontaktes. | Alle Verfahren laufen | Jahresziel Runde Tische
10 | Sicherheits- /Brand-schutzvorschriften | R | Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes ist erst für 2019 geplant. | 3 | 6 | 18 | SL, SiB, Schul-träger | Weitere Gespräche mit dem Landkreis führen. | Abh. vom Gesprächs-ergebnis | Ge-spräche
11 | Hoher und Verwaltungsaufwand und Informationsbedarf bezüglich der Umsetzung | R | Leistungsbewertungserlass (LBE: Formulierungen unpräzise, Angaben nicht klar gegliedert, Lernfeldorganisation versus Schuljahresgliederung, weitere Änderung vom MBK angekündigt), Schulordnung der Berufsschule (Lernfeldorganisation), Übergangsbereich, Inklusion | 5 | 3 | 15 | SL, AL, MBK | Infos an Kollegen, Bereitstellen von Formularen, Vorgehensweisen klären, erster Pädagogischer Tag zum LBE (umgesetzt), Hinweisen auf, anfordern von Fortbildungen zu den Themen (z. T. umgesetzt) | Verfahren laufen | Rückmeldungen der Lehrkräfte aus den Fortbildungen auswerten
12 | Wegfall von Ausbildungsberufen in der Schule | R | Andere Berufsschulen streben Übernahme von AU an. | 2 | 6 | 12 | SL, AL | Attraktivität erhöhen evtl. durch Fremdsprachenangebot; Ruf stärken durch Projekte, Runde Tische |  | Jahresziel Runde Tische
13 | Amokbedrohung | R | In Einzelfällen ungutes Gefühl bei Lehrkräften, eingeschränkte Wahrnehmung der Gefahren durch große Schülerzahl, evtl. Übersehen von Warnsignalen. | 2 | 6 | 12 | SL, AL, Krisenteam | Kontakte mit dem Schulpsychologischen Dienst, mit der Polizei; Fortbildungen des Krisenteams, technische Vorbereitung für den Amokfall (Alarmierungsstellen). | Verfahren laufen | Aktion im Bedarfsfall
14 | Bekanntheit im Umfeld | C | Zentrale Lage in SLS, Bekanntheit in der Stadt; Anfragen zur Aufnahme in die Schule | 6 | 1 | 6 | Schul-träger, SL, Haus-meister | Attraktivität der Lage den Ausbildungsbetrieben und Schülern bewusster machen zum Weitersagen; Außenwahrnehmung des Schulgebäudes verbessern durch gepflegtere und saubere Außenanlagen; Exkursionen mit Klassen in der Innenstadt in den Unterricht einbauen. | Alle Verfahren laufen | Sauberkeit ver-bessern
15 | Ausfall der Heizung im Winter | R | Heizung war mal ganz ausgefallen, SuS wurden abbestellt; z. Zt. einzelne Räume sporadisch schlecht beheizt; eine Umwältzpume ist defekt. | 2 | 2 | 4 | SL, Schulträger, Hausmeister | Im Bedarfsfall Ausweichen auf andere Säle, höhere Einstellung der Sollwerte in gefährdeten Sälen; Ersetzung einer defekten Pumpe; Info an die SuS, dass geöffnete Fenster die Heizung ausschalten. | Sollwerte höher, Pumpe geplant | Aktion im Bedarfsfall